## DATOS
SECTOR / ZONA | ACTIVIDAD | FAMILIA | VENCE | EST | CAL | CAMPO | AMB | BIM | SEG | CHECKS PENDIENTES | TOTAL CHECKS | ANTIGÜEDAD (días) | CLAVE ORDEN | LISTA TRELLO | DÍA DEL CORTE | LINK TRELLO | FUENTE Y TRAZABILIDAD
1CS13 | CONCRETO EN FALSA ZAPATA | Concreto |  | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 21 |  |  | T. POR CERRAR | AYER Y ANTES | https://trello.com/c/sec1trdc
1CS11 | ACERO INFERIOR EN ZAPATAS | Acero |  | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 18 |  |  | T. POR CERRAR | AYER Y ANTES | https://trello.com/c/ZBHQBgBG | https://trello.com/b/zHM9mQvq/construcción-de-aulas
1CS6 | ACERO VERTICAL DE COLUMNAS Y ESTRIBOS PARCIALES | Acero |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 16 |  |  | T. POR CERRAR | AYER Y ANTES | https://trello.com/c/AgltFa8m
1CS5 | ACERO DE VIGA DE CIMENTACIÓN | Acero |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 18 |  |  | T. POR CERRAR | AYER Y ANTES | https://trello.com/c/nhoI3u1j
1CS5 | ACERO SUPERIOR EN ZAPATAS | Acero |  | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 22 |  |  | T. POR CERRAR | AYER Y ANTES | https://trello.com/c/v9ebbERg
1PS1 | COMPLETADO DE ESTRIBOS EN COLUMNAS Y PLACAS | Acero |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | 26 |  |  | T. POR CERRAR | AYER Y ANTES | https://trello.com/c/QKxpbpkY
1CS2 | RELLENO CON AFIRMADO COMPACTADO HASTA NIVEL DE ZAPATA | Relleno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 13 |  |  | T. POR CERRAR | AYER Y ANTES | https://trello.com/c/57IBCnhy
1CS4 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y VIGA DE CIMENTACIÓN | Encofrado |  | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 17 |  |  | T. POR CERRAR | AYER Y ANTES | https://trello.com/c/YqZMtkzT
1CS14 | ENCOFRADO DE FALSA ZAPATA | Encofrado |  | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 18 |  |  | T. POR CERRAR | AYER Y ANTES | https://trello.com/c/MJSPIyhO
1CS15 | TRAZO Y REPLANTEO PARA EXCAVACIÓN DE CIMENTACIONES | Trazo |  | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  |  | T. POR CERRAR | AYER Y ANTES | https://trello.com/c/hFjlCxrD
1CS15 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACIONES | Excavación |  | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 21 |  |  | T. POR CERRAR | AYER Y ANTES | https://trello.com/c/MYWqBFxs
1CS12 | ACERO INFERIOR EN ZAPATAS | Acero |  | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 18 |  |  | T. DEL DÍA ACERO | HOY | https://trello.com/c/aOot1TlU
1CS11 | ACERO VERTICAL DE COLUMNAS Y ESTRIBOS PARCIALES | Acero |  | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |  | 16 |  |  | T. DEL DÍA ACERO | HOY | https://trello.com/c/uRdhIpHd
1CS6 | ACERO DE VIGA DE CIMENTACIÓN | Acero |  | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |  | 18 |  |  | T. DEL DÍA ACERO | HOY | https://trello.com/c/jP8NrRJ1
1CS6 | ACERO SUPERIOR EN ZAPATAS | Acero |  | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |  | 22 |  |  | T. DEL DÍA ACERO | HOY | https://trello.com/c/BQYYbpGR
1PS2 | COMPLETADO DE ESTRIBOS EN COLUMNAS Y PLACAS | Acero |  | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 |  | 26 |  |  | T. DEL DÍA ACERO | HOY | https://trello.com/c/g8Agnfym
1CS15 | ENCOFRADO DE FALSA ZAPATA | Encofrado |  | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 |  | 18 |  |  | T. DEL DÍA ENCOFRADO | HOY | https://trello.com/c/3ajLlFsT
1CS5 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y VIGA DE CIMENTACIÓN | Encofrado |  | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 |  | 17 |  |  | T. DEL DÍA ENCOFRADO | HOY | https://trello.com/c/OXb5t9ie
1PS1 | ENCOFRADO DE COLUMNAS Y PLACAS | Encofrado |  | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 |  | 20 |  |  | T. DEL DÍA ENCOFRADO | HOY | https://trello.com/c/0j71oTjs
1CS14 | CONCRETO EN FALSA ZAPATA | Concreto |  | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 |  | 21 |  |  | T. DEL DÍA CONCRETO Y MORTERO | HOY | https://trello.com/c/2AyY2l2C
1CS4 | CONCRETO DE ZAPATA Y VIGA DE CIMENTACIÓN | Concreto |  | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 |  | 17 |  |  | T. DEL DÍA CONCRETO Y MORTERO | HOY | https://trello.com/c/SUsennNc
1CS13 | RELLENO CON AFIRMADO COMPACTADO HASTA NIVEL DE FALSA ZAPATA | Relleno |  | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | 11 |  |  | T. DEL DÍA VARIOS | HOY | https://trello.com/c/HI91I8Pi
1CS7 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACIONES | Excavación |  | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 |  | 21 |  |  | T. DEL DÍA VARIOS | HOY | https://trello.com/c/OWZas5ga
1CS3 | RELLENO CON AFIRMADO COMPACTADO HASTA NIVEL DE ZAPATA | Relleno |  | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 |  | 13 |  |  | T. DEL DÍA VARIOS | HOY | https://trello.com/c/RcGvJEBj
1CS7 | TRAZO Y REPLANTEO PARA EXCAVACIÓN DE CIMENTACIONES | Trazo |  | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  |  | T. DEL DÍA VARIOS | HOY | https://trello.com/c/WluWtcLO
1PS2 | TRAZO Y REPLANTEO DE COLUMNAS Y PLACAS | Trazo |  | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |  | 13 |  |  | T. DEL DÍA VARIOS | HOY | https://trello.com/c/Ur6rObnM

## DASHBOARD
T. POR CERRAR + T. DEL DÍA |  | FECHA DE CORTE | TABLERO |  |  |  | ANTIGÜEDAD DE TARJETAS |  | ■ Vencidas > 1 día |  |  |  |  | TABLAS DE APOYO — FUENTE DE LOS GRÁFICOS
CONTROL OPERATIVO – LAST PLANNER |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULAS | [5 empty] | ■ Vencidas 1 día (ayer)
Corte de pendientes: vencidos de ayer hacia atrás vs. actividades programadas hoy | [6 empty] | TOTAL |  | ■ Vence hoy |  |  |  |  | CHECKS PENDIENTES POR RESPONSABLE
[14 empty] | RESPONSABLE | AYER Y ANTES | HOY | TOTAL
EST
TARJETAS SIN CERRAR (AYER Y ANTES + HOY) | CHECKS PENDIENTES (TOTAL DEL CORTE) | [12 empty] | CAL
CAMP
AMB
BIM
SSOMA
DETALLE DE TARJETAS — T. POR CERRAR (AYER Y ANTES) Y T. DEL DÍA (HOY) | [13 empty] | TOTAL
SECTOR / ZONA | ACTIVIDAD |  | FAMILIA | VENCE | ANTIGÜEDAD (días) | CHECKS PENDIENTES | PENDIENTES POR RESPONSABLE | [5 empty] | DÍA DEL CORTE
[7 empty] | Est. | Cal. | Campo | Amb. | BIM | Seg.
ANTIGÜEDAD DE TARJETAS (TODO EL CORTE)
[14 empty] | RANGO | TARJETAS | %
Vencidas > 1 día
Vencidas 1 día
Vence hoy (0 días)
TOTAL
CHECKS PENDIENTES POR ANTIGÜEDAD (TODO EL CORTE)
[14 empty] | RANGO | CHECKS | %
Vencidas > 1 día
Vencidas 1 día
Vence hoy (0 días)
TOTAL
CHECKS PENDIENTES POR FAMILIA (TODO EL CORTE)
[14 empty] | FAMILIA | CHECKS | %
Acero
Encofrado
Concreto
Trazo
Relleno
Excavacion
TOTAL
ESTADO GENERAL DE CHECKS (TODO EL CORTE)
[14 empty] | ESTADO | CHECKS | %
Pendientes
Completados
TOTAL
CORTE POR DÍA (TARJETAS)
[14 empty] | DÍA | TARJETAS | %
Ayer y antes
Hoy
TOTAL
ACTIVIDADES DE HOY — TARJETAS Y CHECKS PENDIENTES POR FAMILIA
[14 empty] | FAMILIA | TARJETAS | CHECKS PEND.
Acero
Trazo
Relleno
Encofrado
Concreto
Excavación
TOTAL